## Sheet1
阶段二（2025年2月28日前）
序号 | 功能名称 | 交付件
1 | 类PHI网格算法开发 | 2025年2月28日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法：PCB层之间的压印算法。
2 | 类TAU网格鲁棒性提升 | 2025年2月28日前，在云泊代码仓中开发实现：针对10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），能生成共节点的网格。
3 | 类TAU网格网格数量控制 | 2025年2月28日前，在云泊代码仓中开发实现：针对10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），所生成的网格数量与HFSS TAU生成的初始网格数量相差在100%以内。
阶段三（2025年3月15日前）
1 | 类PHI网格算法开发 | 2025年3月15日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法：配准算法和每一层的2D网格划分算法。
2 | 类TAU网格鲁棒性提升 | 2025年3月15日前，在云泊代码仓中开发实现：针对10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），无需用户设置迭代轮数，能生成共节点的网格。
3 | 类TAU网格网格数量控制 | 2025年3月15日前，在云泊代码仓中开发实现：针对10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），所生成的网格数量与HFSS TAU生成的初始网格数量相差在50%以内
4 | 网格自适应研究报告 | 2025年3月15日前，对HFSS的网格自适应功能进行调研，出具研究报告
阶段三（2025年3月31日前）
1 | 类PHI网格算法开发 | 2025年3月31日前，在云泊代码仓中开发完成以下算法：扫掠生成三棱柱算法和三棱柱分解为四面体算法。
2 | 类PHI网格流程贯通 | 2025年3月31日前，在云泊代码仓中开发完成以上算法的全流程贯通。验收时，测试模型为三层PCB板，要求能顺利生成网格。
3 | 类TAU网格鲁棒性提升 | 2025年3月31日前，在云泊代码仓中开发实现：针对10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），无需用户设置容差，能生成共节点的网格。
4 | 类TAU网格网格数量控制 | 2025年3月31日前，在云泊代码仓中开发实现：针对10+种中等复杂度模型（包含相交、重叠、细缝缺陷），所生成的网格数量与HFSS TAU生成的初始网格数量相差在30%以内。
5 | Morphing网格研究报告 | 2025年3月31日前，对ANSA的morphing网格功能进行调研，出具研究报告。
任务 | 任务细分 | 说明 | 人员
Phi | 压印算法 | 宇航或能力不足，需要及时关注，增加人员 | 丁宇航，王毅夫
| 扫掠算法 | 扫掠生成三棱柱算法和三棱柱分解为四面体算法，需要一人，难度适中 | 暂无
| 配准算法 | 相当于优化Phi网格的效果，减少网格量，需要与压印算法同一人 | 暂无
TAU | 去除轮数控制 | 对于已经通过的例子，不要调整轮数控制，未通过的例子可以通过调整通过 | 陶然
| 去除eps控制 | 对于已经通过的例子，不要调整eps控制，未通过的例子可以通过调整通过 | 陶然
| 网格预处理（相交） | 对于明确的重叠面，在AutoGrid前进行合并，实现共节点，减轻压力 | 雪鹃
| 网格预处理（交叠） | 对于圆柱交叠例子，启用几何端预处理，或能解决问题，或在AutoGrid端处理 | 则城，陶然+
| 端口细化 | 使用remesh的单张面细化功能，进行port细化，控制网格量 | 则城，陶然
| 模型验证 | 保持已经通过的例子，通过之前失败的例子 | 则城，雪鹃
自适应 | 网格质量提升 | 对上一期，已经存在的问题，调整圆柱面的网格质量，保持持续优化 | 则城，王毅夫
其他 | HFSS自适应调研 | 对HFSS的网格自适应功能进行调研 | 则城+其他人协助则城
| Morphing网格研究报告 | 对ANSA的morphing网格功能进行调研 | 暂无